临安旅游集散中心数字化平台

节前项目进度与后续时间节点说明

汇报日期： 2026年9月23日

汇报对象： 杭州临安旅游集散中心有限公司

项目阶段： 云端可演示开发版、节前集中反馈阶段

本说明按截至2026年9月23日的实际进展整理。当前目标是节前完成开发版演示、记录具体差异并确定节后优先级；正式生产上线仍需完成微信平台授权、业务口径确认、公安联网备案及第三方服务接入。

# 一、总体进度

项目已经从本地原型进入云端可演示阶段。工作人员管理后台已通过 HTTPS 域名开放受保护的测试入口，小程序主要页面已在微信开发者工具中完成真实页面验收，测试数据库、文件存储和服务器部署链路已经打通。

目前已经可以围绕一条完整演示链路开展需求方点选：活动及团期配置 → 家庭多人报名 → 订单金额核对 → 模拟支付 → 工作人员名单查询与导出 → 按取消人数申请退款 → 车辆与行前安排 → 导游执行、保险、评价及通知记录。

退款暂按已确认口径处理：按取消人数计算，不按提前天数扣费。示例价格为128元/人，两人合计256元；取消一人时模拟退款128元。演示环境不发生真实收款或真实退款。

# 二、已经完成并可演示的内容

| 模块 | 当前成果 | 演示状态 |
| --- | --- | --- |
| 云端测试环境 | 腾讯云服务器、测试数据库、COS、域名、HTTPS、API、后台和开机自启已打通 | 已上线 |
| 账号与权限 | 主管理员创建子账号、设置角色、勾选权限和数据范围，支持禁用、重置和首次改密 | 可演示 |
| 活动与团期 | 活动、课程、学校价格、团期和报名窗口的基础配置 | 可演示 |
| 家庭与订单 | 家庭成员、多人报名、订单明细、人员金额、支付状态和订单查询 | 可演示 |
| 支付与退款 | 模拟支付；按取消人数退款预览、家长退款申请、工作人员审核与模拟执行 | 可演示，真实通道未启用 |
| 统一出行名单 | 已付款人员与导入人员统一查询，按团期、学校、年级、班级筛选并导出 | 可演示 |
| 名单导入 | 教师等非订单人员导入、重复识别、逐行错误提示和导入记录 | 可演示，正式模板待确认 |
| 车辆与行前 | 逐人车辆安排、容量校验、学校签认、集合地点、带队人员及行前信息 | 可演示 |
| 导游与安全 | 导游手机工作台、逐人点名、执行记录、事件记录和健康信息授权查看 | 可演示 |
| 评价与反馈 | 学生评价、评价标准、家长/学校服务反馈及后台汇总基础 | 可演示，正式报告模板待确认 |
| 保险 | 保险名单、投保状态、保单信息和变更交接基础流程 | 可演示，正式交接规则待确认 |
| 影像与相册 | 团相册、上传记录和查看入口的系统基础 | 可演示，图片直播服务商未接入 |
| 客户与商旅 | 客户标签、跟进记录，以及旅游、疗休养、民宿产品与咨询记录 | 可演示 |
| 通知 | 通知内容版本、接收人授权、任务及发送记录；预留企业微信、公众号和客服入口 | 可演示，主动发送通道未启用 |

管理后台测试入口：https://admin.linantravel.cn

API健康检查：https://api.linantravel.cn/health

访问账号和密码单独交接，不写入本说明。

# 三、当前尚未闭环的事项

| 事项 | 当前情况 | 下一步责任 |
| --- | --- | --- |
| 公安联网备案 | ICP备案完成，网站已开放，公安联网备案正在办理 | 需求方完成实名提交；开发方提供域名、IP和技术信息 |
| 网站备案号展示 | 需要完整ICP备案号；公安审核通过后还需公安备案号和图标 | 需求方提供准确编号，开发方补入页面底部 |
| 微信真实登录 | 已有程序接口和开发期模拟，尚未使用正式微信身份联调 | 小程序管理员完成开发/上传权限和正式授权 |
| 微信支付与退款 | 订单、支付、退款、回调和对账结构已具备，真实交易保持关闭 | 商户管理员确认商户模式、JSAPI权限、AppID关联及证书 |
| 主动通知 | 已有授权、内容、接收人和任务记录，真实发送通道未启用 | 确认订阅消息模板或企业微信方案并授权 |
| 图片直播 | 已有相册和存储基础，尚未选定生产服务商 | 需求方确认采购方案，开发方接入接口 |
| 正式业务模板 | 教师名单、保险名单、导游执行表、评价报告等仍需按现行材料定稿 | 需求方提供现用原件或脱敏样例，双方演示时核对 |
| 最终验收 | 当前为开发版演示和差异收集阶段 | 需求方集中反馈，开发方修正后安排正式验收 |

# 四、节前及假期时间节点

2026年中秋节假期为9月25日至27日，国庆节假期为10月1日至7日。以下节点按“先完成可演示版本，再集中收口”的原则安排。

| 时间 | 开发方工作 | 需求方配合 | 阶段结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月23日 | 完成云端开发版部署、HTTPS和公网验收；提交本进度说明 | 启动公安联网备案 | 云端演示入口可用 |
| 9月24日 | 核对演示账号、准备完整演示链路和问题记录表 | 安排一次60—90分钟演示；指定一名业务反馈负责人 | 形成第一轮差异清单 |
| 9月25—27日（中秋假期） | 保持测试环境稳定，汇总已收到的问题；原则上不做数据库结构和大范围界面调整 | 内部转发体验，按页面集中记录问题 | 收集反馈，不频繁改版 |
| 9月28日 | 将反馈分为“节前必须修正、节后优化、待业务确认”三类 | 确认优先级，补充关键业务模板和规则 | 双方确认节前修正范围 |
| 9月29日 | 修正阻断演示的问题、明显字段错误及已明确的流程差异，并完成回归检查 | 对修正项当天核对 | 形成节前候选版本 |
| 9月30日 | 完成节前版本冻结、备份和演示检查；更新交付说明 | 确认假期演示联系人及问题反馈方式 | 节前开发版定版 |
| 10月1—7日（国庆假期） | 保持受保护测试入口可用；原则上冻结普通需求变更 | 可继续内部体验；无法登录或关键页面打不开时单独反馈 | 稳定展示和问题收集 |
| 10月8—10日 | 汇总假期反馈，确定节后迭代和外部接口接入顺序 | 统一确认反馈结论和正式授权进度 | 形成节后开发与验收计划 |

# 五、建议需求方节前补充的资料

为避免重复整理，不需要重新撰写需求书。已有文件请直接提供现行原件、脱敏样例、截图或简短录屏；没有模板的注明“暂无”，由开发方先拟一版核对。

## 9月24日前优先确认

1. 网站完整ICP备案号，以及公安联网备案提交后的受理截图或状态。

2. 一名业务反馈负责人和一名财务确认人，统一汇总内部意见。

3. 第一轮演示时间，以及参与核对的业务、财务、带队或学校联系人。

4. 发现问题时提供“页面名称、操作步骤、当前结果、希望结果”和截图，避免只写“功能不对”。

## 9月28日前尽量提供

1. 现用教师名单Excel、学校最终名单或班主任核对表。

2. 财务收款/退款登记表，以及退款申请、审核、执行、名单移除和名额释放的岗位分工。

3. 分车名单或分车规则、导游点名和执行记录表。

4. 保险投保Excel、保单状态及人员变更交接方式。

5. 学生评价维度、A/B判定、学校报告和家长反馈样例。

6. 企业微信、公众号、短信或其他现用通知模板。

## 外部平台具备条件后提供

1. 微信小程序开发、上传和版本管理权限。

2. 微信支付商户模式、商户号、JSAPI权限、新AppID关联及证书配置状态。

3. 订阅消息或企业微信模板授权。

4. 图片直播服务商选型和已购套餐接口资料。

密码、密钥、证书和个人敏感信息不通过普通聊天或本说明传递，继续使用受保护的本地配置或平台授权方式交接。

# 六、建议演示流程

建议本轮需求方演示控制在60—90分钟，并按同一条业务链路核对：

1. 主管理员登录，创建一个子账号并勾选权限。

2. 查看活动、课程、学校价格和团期。

3. 演示一个家庭两人报名：128元/人，合计256元。

4. 完成提交核对和模拟支付，在后台查看订单与已付款人员。

5. 按团期、学校、年级和班级查询名单并导出Excel。

6. 由家长提交取消一人的退款申请，后台核对模拟退款128元。

7. 查看统一出行名单、逐人车辆安排和行前配置。

8. 查看导游执行、健康授权、保险、评价、反馈、影像和通知页面。

9. 当场记录字段、流程、权限和报表差异，不在演示过程中临时扩展未讨论的新业务范围。

管理后台可直接通过公网受保护入口演示。小程序当前建议通过微信开发者工具或开发预览演示；在管理员完成上传权限和版本管理授权后，再上传体验版供需求方手机点选。

# 七、本阶段确认口径

节前目标是交付一版可点选、可反馈、可持续修改的开发版，并形成明确差异清单。

当前演示数据为测试数据，支付与退款为模拟流程，不发生真实资金结算。

已确认的核心业务框架已经进入系统；需求方现行表格、报告格式和岗位操作细节将在演示反馈后继续校准。

正式上线和最终验收应在微信真实授权、支付回调、业务模板、公安联网备案及第三方服务接入完成后进行。

# 八、节前需要共同确认的结果

1. 需求方能够正常进入管理后台，并完成一轮核心流程点选。

2. 双方形成一份按优先级排序的差异清单。

3. 需求方明确哪些问题必须在9月30日前修正，哪些安排节后迭代。

4. 公安联网备案已提交或明确缺失资料。

5. 微信支付、通知和图片直播分别明确平台负责人、当前状态和下一步时间。

假期安排依据：国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知。